## Sheet1
广西敏捷报表服务器数据库升级列表
编号 | 内容 | 操作 | 预期结果 | 执行结果 | 执行时间 | 执行人 | 备注
1 | 前期准备条件 | 1、把最新的Mysql软件压缩包上传至服务器，压缩包含有相应版本的5个rpm包：mysql-community-client、mysql-community-common、mysql-community-libs、mysql-community-libs-compat、mysql-community-server 2、拥有服务器的root权限 | 在/app/wislife/liuzhaochen中有新版本的Mysql软件包 | 通过 |  | 刘兆臣
2 | 服务器中数据库备份 | 1、执行mysqldump数据库备份命令备份数据库 2、备份/etc/my.cnf配置文件 | 在/app/wislife/liuzhaochen/sql_backup下有备份的sql文件和配置文件 | 通过 |  | 刘兆臣
3 | 停数据库服务 | 停止旧版本数据库服务：systemctl stop mysqld.service | 1、数据库服务停止，ps查不到进程 2、3306端口号消失，ss查不到3306端口 | 通过 |  | 刘兆臣
4 | 卸载旧版本数据库软件 | 卸载数据库软件：rpm -qa ¦ grep mysql ¦ xargs rpm -ev --nodeps | rpm -qa ¦ grep mysql查询不到mysql相关软件 | 通过 |  | 刘兆臣
5 | 安装新版本数据库 | 1、安装新版本数据库rpm包：rpm -ivh mysql* 2、旧配置文件my.cnf替换到/etc/my.cnf配置文件 | 1、rpm -qa ¦ grep mysql查询到mysql相关软件 | 通过 |  | 刘兆臣
6 | 启动新版本数据库 | 启动新版本数据库服务：systemctl start mysqld.service | 1、数据库服务启动，ps能查到进程 2、3306端口号存在，ss能查到3306端口 | 通过 |  | 刘兆臣
7 | 升级字典及检验 | 1、升级字典：mysql_upgrade -u root -p 密码 2、检验数据库版本：mysql -V | 数据库版本已升级至新版本 | 通过 |  | 刘兆臣
| 升级失败则回滚 | 1、卸载数据库软件：rpm -qa ¦ grep mysql ¦ xargs rpm -ev --nodeps 2、安装旧版本数据库rpm包：rpm -ivh mysql* 3、旧配置文件my.cnf替换到/etc/my.cnf 4、启动数据库服务：systemctl start mysqld.service | 1、数据库服务启动 2、3306端口存在 3、数据库版本还是旧的版本