## Sheet1
广西敏捷报表部署检测列表
编号 | 内容 | 操作 | 预期结果 | 执行结果 | 执行时间 | 执行人 | 备注
1 | 前期准备条件 | 把生产环境的新代码编译打包，上传至152服务器的/app/wislife/liuzhaochen/baobiao文件中 | 在/app/wislife/liuzhaochen/baobiao中有新的打包文件 | 通过 |  | 刘兆臣
2 | 151服务器gx_baobiao数据库备份 | 执行数据库备份命令：mysqldump -uroot -p'$z6LwTuDCs' --single-transaction gx_baobiao > /app/wislife/liuzhaochen/baobiao_update/gx_baobiao*.sql | 在/app/wislife/liuzhaochen/baobiao_update下有备份的sql文件 | 通过 |  | 刘兆臣
3 | 项目备份 | 1、cd /app/wislife/install_dir/apache_tomcat_baobiao/project/gx_baobiao 2、cp -ra avatar* color.less favicon.ico lo* css file fonts img js META-INF plugins /app/wislife/liuzhaochen/baobiao_backup/gx_baobiao$(t) 3、cd WEB-INF 4、cp -ra classes views /app/wislife/liuzhaochen/baobiao_backup/gx_baobiao$(t)/WEB-INF （或者执行一键部署脚本） | 在/app/wislife/liuzhaochen/baobiao_backup下有备份的文件 | 通过 |  | 刘兆臣
4 | 检测敏捷平台有无任务在执行 | 1、cd /app/wislife/huawei/hadoopclient 2、连接hdfs Source bigdata_env #鉴权 3、yarn application -list #查看任务情况 4、也可登录敏捷平台，在数据选中中查看任务执行情况 | 所以任务已执行完，无正在执行的任务 | 通过
5 | 停敏捷项目 | kill -9 `ps -aux ¦ grep '/apache-tomcat-baobiao/' ¦ grep -v grep` （或者执行一键部署脚本） | 1、敏捷报表进程停止，ps查不到进程 2、8089端口号消失，ss查不到8089端口 | 通过 |  | 刘兆臣
6 | 部署更新 | 1、cd gx_baobiao_20200402test 2、cp -ra avatar* color.less favicon.ico lo* css file fonts img js META-INF plugins /app/wislife/install_dir/apache_tomcat_baobiao/project/gx_baobiao/ 3、cd WEB-INF 4、cp -ra classes views /app/wislife/install_dir/apache_tomcat_baobiao/project/gx_baobiao/WEB-INF （或者执行一键部署脚本） | 1、敏捷报表进程启动，ps可查到进程 2、8089端口号存在，ss可查到8089端口 | 通过 |  | 刘兆臣
7 | 启动项目 | 1、核对发生修改的标志性文件是否已替换成功 2、/app/wislife/install_dir/apache_tomcat_baobiao/bin/startup.sh | 1、标志性文件替换成功 2、敏捷报表进程启动，8089端口号存在 | 通过 |  | 刘兆臣
8 | 测试功能 | 通知志辉测试生产环境新功能 | 测试完成，具备新功能，部署完成 | 通过 |  | 刘兆臣
9 | 反馈 | 1、结束TAPD工单 2、内部群或客户群通报部署结果 | 部署流程结束 | 通过 |  | 刘兆臣
| 部署失败回滚 | 1、停项目：kill -9 `ps -aux ¦ grep '/apache-tomcat-baobiao/' ¦ grep -v grep` 2、替换项目备份的文件：cp -ra /app/wislife/liuzhaochen/baobiao_backup/gx_baobiao$(t)/* /app/wislife/install_dir/apache-tomcat-baobiao/project/gx_baobiao/ 3、启动项目：/app/wislife/install_dir/apache_tomcat_baobiao/bin/startup.sh | 1、敏捷报表进程启动，ps可查到进程 2、8089端口号存在，ss可查到8089端口